吉安市后河文化旅游景区提升项目-欢乐庐陵亲子乐园项目标识、标牌施工安装

招标文件

工程名称：吉安市后河文化旅游景区提升项目-欢乐庐陵亲子乐园项目标识、标牌施工安装

招 标 人：   江西省吉安市建筑安装工程总公司    （盖章）

法定代表人：      李   梅    轩              （盖章）

联 系 人：易 坤 林  联系电话：18970663696

二〇二五年三月

一、投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 工程名称 | 吉安市后河文化旅游景区提升项目-欢乐庐陵亲子乐园项目标识、标牌施工安装 |
| 4 | 建设规模 | 本工程投资约285万元 |
| 5 | 建设地点 | 吉安市吉州区禾埠街道井冈山大道 |
| 6 | 设计单位 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料（含地笼材料费，基础施工劳务费。发光标牌进线口至电源箱段电缆甲供，投标人负责安装。） |
| 8 | 招标工程内容 | 吉安市后河文化旅游景区提升项目-欢乐庐陵亲子乐园项目标识、标牌施工安装（即施工图纸范围内的所有标识、标牌系统制作及安装，安装完成需达到图纸约定使用功能；如发光标牌需达到相应效果等。） |
| 9 | 投标人要求 | 必须具有合格的营业执照（营业执照经营范围内须包含标识标牌制作等相关内容） |
| 10 | 工期 | 自中标通知书发出之日起至2025年4月15日前完成项目实施和验收。根据总承包单位的施工进度安排，无条件配合总承包单位施工，如未在规定的期限内完工，按每延期一天处罚5000元，限额为合同价款的百分之二。 |
| 11 | 工程造价计价方式 | 本工程采用总价下浮率进行报价，即在施工总承包合同审计后工程结算价恢复到定额满额取费的基础上下浮一定比率进行报价。 |
| 12 | 合同形式 | 本工程采用可调价格合同，但投标单位所报的下浮率为固定下浮率。 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |
| 14 | 付款方式 | 工程进度款支付方式：所有标识标牌产品生产完成并到达施工现场，根据实际完成工程量按合同清单支付60%进度款，安装完成后按发包人及监理工程师核定的合同内已完工程量的 80%支付工程款;项目完工经竣工验收后，工程竣工结算经财政部门评审后付至评审价的 90%;工程竣工决算经审计部门审计后付至审定价款的 97%;留3%作为质量保修金，竣工验收合格后每年返还工程结算价的 1.5%，两年还清(不计息)。 |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金的形式为： ☑银行转账 投标人在投标截止时间前从公司帐户转投标保证金到下列帐户： 户名：江西省吉安市建筑安装工程总公司 开户行：建行吉安市分行 帐号：3600 1451 0100 5000 1840 保证金金额：5万元，如未在规定的截止时间之前缴纳,则投标人的投标资格无效。 |
| 16 | 投标文件提交时间 | 2025年3月14日上午9 时30 分前 |
| 17 | 开标时间及地点 | 时间：2025年3月14日上午9时30 分前 地点: 吉安市吉州区亲子乐园项目部会议室 |
| 18 | 投标有效期 | 30天 |

二、投标文件(开标时，投标单位需携带相关证书原件或加盖公章的电子证书证件进行核对，未提供下列证书核验者作无效标处理)

①　投标文件封面

②  投标函；

③  企业法定代表人身份证或委托代理人法人授权委托书及本人身份证、劳动合同、社保证明；

④  企业法人营业执照；

⑤  投标保证金转帐凭证复印件；

⑥  承诺函。

请各投标单位按照以上投标文件内容制作投标文件，一正一副密封在一个密封袋内，密封袋上应注明招标单位和工程名称、投标单位、联系人、联系电话以及开标时间，密封袋上应加盖投标单位公章和法定代表人章。

三、招标要求

1. 工期要求：根据总承包单位的施工进度安排，无条件配合总承包单位施工，预埋件的安装根据施工进度随时安排。

2．工程质量及相关要求

2.1　本工程质量标准：合格工程。

2.2　本工程的材料、设备、施工等必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

2.3  本工程主要材料均选用国家知名品牌，且在材料采购时需征得总承包单位项目负责人同意并提供产品样本及合格证书后才能采购使用。分包单位采购的材料不得以次充好、以假乱真，否则，一经发现，总承包单位有权取消施工合同并根据合同法规定进行索赔。

3.　投标报价

3.1　投标报价下浮率应为综合考虑图纸和招标文件所确定的全部工作内容, 全部工程内容以施工图和本招标文件为准.包括但不限于施工设备、赶工措施费、冬季施工费、环保文明施工费、劳务、管理、材料、制作、运输、安装、维护、利润、临时设施费、规费、税金、包资料、满足消防验收要求等全部费用。

3.2　投标人应根据招标文件、施工现场实际情况及甲方有关要求，按照总承包单位与建设单位签订的工程施工合同条款执行。投标人应结合以上条件并综合考虑企业自身实际情况，进行总价让利下浮。

3.3　招标人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照招标人、质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。

4.　施工技术措施

4.1　投标人中标后应针对投标工期、质量、报价详细编制施工组织设计（含逐日进度计划表）。对夏（冬）雨季施工、施工中排水、确保工期、提高质量、城区内施工管理、保障施工期间全过程施工安全以及建筑节能施工等要有有效保证措施。

4.2　中标人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围的围护、道路完好，不得破坏路道环境设施。施工期间中标人必须服从招标人派出的工程管理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标人负责清运各自建筑垃圾，保证施工现场干净、整洁符合要求。

- 5、安全施工

安全施工与检查，安全防护, 因分包单位原因造成的安全事故处理、赔偿等由分包人负责,总包单位不承担任何安全责任。

施工现场应按文明施工要求设有警示牌和指示牌（材料堆场、生活区）等。

6.施工用水、电，发包方提供施工供电电源至现场，施工用水电中各类配电及接线由承包人自理，施工用水电费用自理。

7. 中标单位不得向第三方分包、转包本工程。

四、评标和定标

3.评标和定标

3.1 评标委员会由招标人现场项目部组建，负责评标活动。

3.2 评标委员会根据递交的投标文件对投标人进行审查，审查内容包括投标人的资质情况、社会信誉、技术能力、经济实力和投标下浮率进行综合评定,在评标过程中，评标委员会对投标人的实力方面可以采取询标和考察等形式。

3.3 评标办法：

报价得分（D）值的计算公式为：D=各投标人填报的投标下浮率/20%*100,D值四舍五入计算到小数点后两位小数。

须按15%起填报，报价区间为15%（含15%）--20%（含20%）,超过上限和下限均无效，本值计0分，计算结果四舍五入保留至小数点后两位。

排序方法 ：

所有经评审合格的有效投标单位中报价得分（D值）最高者为中标候选人，如最高综合得分出现相同时，以抽签方式确定中标候选人。

抽签方式：第一轮抽签对最高综合得分相同的单位进行随机编号（采用摸乒乓球的方式确定投标人编号）；第二轮确定抽取中标候选人单位代表人（投标人抽到号码为“1”的兵乓球为抽取排序第一中标候选人单位代表人、抽到号码为“2”的兵乓球为抽取排序第二中标候选人单位代表人、抽到号码为“3”的兵乓球为抽取排序第三中标候选人单位代表人）；第三轮抽取中标候选人，由上一轮抽到1、2、3号乒乓球的单位代表人分别抽取排序第一、第二、第三中标候选人。

3.4 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.5 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.6 投标人应自行承担其编制投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不承担此类费用。

六、中标通知书

1.确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标下浮率、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

2.中标通知书将成为合同的组成部分。

七、履约保证金

1、中标人在签订专业分包合同前，需按中标总造价的5%交纳履约保证金（采用银行转帐方式提交）。

2、履约保证金在工程完成总工程量的50%时，退回履约保证金的50%，完成所有工程量后，一次性退回剩余保证金。

附件：投标文件格式

（正、副）本

投标文件

| 投标项目： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： | （章） |  |  |
| 法定代表人： | （章） |  |  |
| 联 系 人： |  | 电话： |  |
| 投递日期： | 年 月 日 |  |  |

二〇二五年三月

投 标 函

致：                       （招标人名称）

1.根据已收到贵方              工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、标准和技术规范、图纸、及其他有关文件后，我方承诺：愿在施工总承包合同审计后工程结算价的基础上下浮         %的投标下浮率承包本专业工程，并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸等要求进行施工、竣工并修补其任何缺陷。

2.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3.如果我方中标，我方保证按贵方的要求工期施工，质量达到合格工程标准。如未在规定的期限内完工，按每延期一天处罚5000元，限额为合同价款的百分之二。

4.除非另外达成协议并生效，贵方的投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

日期：   年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：      年龄：         职务：

系                                            的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年   月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）            系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托

（姓名）为我公司签署                               工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                                    工程投标文件的内容。

代理人：            性别：           年龄：

身份证号码：                   职务：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

承 诺 函

致：                       （招标人名称）

根据已收到贵方              工程的招标文件，我公司郑重承诺如下：

- 我方保证不串通投标、借用他人资质或出借本企业资质投标，中标后不卖标、不转包、不违法分包、不挂靠、不拖欠民工工资。

- 我方保证参与本工程投标的证书证件真实有效。

- 如果我单位中标，因我方施工工程的质量不合格的，贵方有权要求我方限时返工，并承担由此产生的全部费用。

4、我方承诺严格按照行业标准和企业规范进行施工，因我方原因造成的安全责任及安全事故处理费用，由我方全部承担。

5、工程开工后，除不可抗力外，严格按甲方要求派出项目管理人及施工人员，同时按合同约定进行考勤和自愿接受考勤管理相关规定的处罚。

承诺人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日